## GANTT 272957
Planning Dota2Bet |  |  | On vous invite à utiliser les raccourcis clavier pour colorier les cellules. | [7 empty] | Raccourci |  |  |  |  | E |  |  |  | C |  |  |  | V |  |  |  | P |  |  |  | R
[11 empty] | Code couleur |  |  |  |  | Expression de besoin |  |  |  | Choix prestataire |  |  |  | Développements |  |  |  | Déploiement |  |  |  | Réunion / Restition
|  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | 2021-08-01 |  |  |  | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-10-01 |  |  |  | 2021-11-01 |  |  |  | 2021-12-01 |  |  |  | 2022-01-01 |  |  |  | 2021-02-01
SPRINTS | Responsable | Commentaire | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20
Conception des architectures
Cadrage projet |  |  | R | R | e | e | R |  |  |  | r |  |  |  | r
Developpement de site web
Architecture et Design |  |  | E | E | C | C | C | C | C | C | V | V | V | V | r | p | p | p
Développement du FrontOffice |  |  | E | E | E | E | V | V | V | V | V | V | V | V | r | p | P | P
Développement du BackOffice |  |  |  |  | E | E | E | E | V | V | V | V | V | V | P | P | p | p
Révue, tests et Optimisation | [6 empty] | E | E | E | E | V | V | V | V | P | P
Développement de l'application Android
Architecture et Design | [6 empty] | E | E | E | E | V | V | V | V | r | V | p | p
Développement | [6 empty] | E | E | E | E | V | V | V | V | r | V | p | p
Développement | [7 empty] | E | E | E | V | V | V | V | r | p | p | p
Débuggage | [8 empty] | E | E | E | E | V | V | r | p | p | p
Déploiements | [8 empty] | E | E | E | E | V | V | r | p | p | p
Développement du Client Winform
Architecture et Design | [10 empty] | E | E | E | E | r | p | p | p
Développement | [10 empty] | E | E | E | E | r | p | p | p
Elaboré par 27-29-57 Equipe de projet TPT

## Réglages
Réglages
Planning
Mois de départ | 2020-05-01
Mois d'arrivé | Août
Liste de valeurs
Personnes | Priorité | Période | Code couleur |  | Mois
Mahery | P1 | Sprint 1 | A définir | A | 2021-08-01
Tolotra | P2 | Sprint 2 | Expression de besoins | E | 2021-09-01
Aina | P3 | Sprint 3 | Choix prestataire | C | 2021-10-01
|  | Sprint 4 | Développement | D | 2021-11-01
|  | Sprint 5 | Test & déploiement | T | 2021-12-01
|  | Sprint 6 | Réunions | R | 2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01